                      合同编号：           

探元计划NextGen 白鹤梁智护——千年水下题刻的数字重生项目-病害识别与展示技术服务合同
项目名称： 探元计划NextGen 白鹤梁智护——千年水下题刻的数字重生项目- 病害识别与展示技术服务  

项目地点：              重庆                    
委托方（甲方）：    国家文物局考古研究中心      
受托方（乙方）：                                   
签订日期：       年      月      日
签订地点：              北京                   

填 写 说 明
 一、本合同参照中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本制定。

二、本合同书适用于受托方以技术知识、专业设备和人才队伍等为委托方解决特定技术问题等所订立的合同，包括文化遗产的保护与规划、文物勘察调查、考古发掘、文物保护及修复、数据信息处理、基础资料收集与整理、潜水技术培训等方面的服务。

三、合同编号由国家文物局考古研究中心办公室填写。

四、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或共同受托人。

五、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

六、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）：  国家文物局考古研究中心    
受托方（乙方）：                             

本合同  国家文物局考古研究中心（以下简称甲方）委托                           （以下简称乙方）就 探元计划NextGen 白鹤梁智护——千年水下题刻的数字重生项目 课题进行 病害识别与展示 的专项技术与研究服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等法律的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

1. 甲方委托乙方进行技术与研究服务的内容如下：

1.1 服务的目标：
乙方提供对重庆白鹤梁水下博物馆水下保护体内的题刻进行病害识别及虚拟展示方案等技术服务，可实现项目目标的病害识别算法、沉浸式数字展示方案及标注规范建议稿。

1.2 服务的内容：包括项目统筹与对接、算法研发（数据标注）、AI模型训练、展示方案及标注规范撰写。
1.3 服务的方式：由乙方组建专业队伍完成数据采集任务和处理，完成达到项目所需技术指标的模型、方案等。

2. 乙方应按下列要求完成服务工作：

2.1 服务地点：       重庆        。 

2.2 服务期限：  2026年7月-10月31日   。
2.3 服务进度要求：根据甲方要求，7月完成标注不同类型病害的特征，完成训练集、验证集和测试集的整理，病害模型确定、两份建议稿框架，8月中旬配合完成项目宣传视频制作，9月底完成结项材料汇总，10月中旬前完成结项。

2.4 服务质量要求：配备专员跟进、对接相关事宜、安排专业团队推进项目开展。协助甲方完成相关技术总结及汇报展示。

2.5 服务期限要求： 2026年7月开始，10月31日结束。质量保证期为自课题结项起，一年时间。

3. 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

3.1 提供相关资料：

重庆白鹤梁题刻原始资料、拓片，水下保护体内题刻高清影像，石刻文物病害资料等；

3.2 提供工作条件：

重庆白鹤梁水下博物馆相关工作场地 ；

本合同履行完毕后，上述资料按以下方式处理：

相关资料保密且项目结束时全部移交甲方         。

4. 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为： 
4.1 服务费总额为：         元人民币（大写：      元整）。

4.2 服务费由甲方 分期  （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：
4.2.1 合同签订后，甲方收到乙方发票5个工作日内支付合同总额 70% 款项，合计 ：      元（大写：   元整） ；

4.2.2 项目成果提交后，经甲方验收合格，甲方收到乙方发票5个工作日内，甲方需向乙方支付剩余服务费：      元（大写：   元整） ；

4.2.3 甲方付款前，乙方应提供等额的增值税专用发票

4.2.4 

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

地址：

账号：
5. 双方权利义务

5.1 甲方权利及义务

5.1.1 按合同要求，在规定的时间内向乙方提交资料和文件，并对其完整性和准确性负责；

5.1.2 乙方开始工作前，甲方向乙方提交工作任务、内容、目的、标准、技术指标等要求；

5.1.3 甲方不得要求乙方违反文物保护的有关规定和技术规范开展工作；

5.1.4 按合同要求的金额和时间向乙方支付费用。

5.2 乙方权利及义务

5.2.1 按甲方和合同要求的内容、技术标准、时间开展工作；

5.2.2 乙方按甲方和合同要求的内容、成果形式、服务验收标准及时间向甲方提交成果。乙方提交的成果不符合合同规定，不能满足甲方要求的，甲方有权选择解除合同并收回价款或要求乙方重新进行数据采集。乙方重新完成项目任务的，不另行收取费用，且应满足甲方的时间要求；

5.2.3 由于乙方工作失误造成的损失或延误，由乙方承担相应的损失；

5.2.4 本合同成果，未经甲方同意不得向第三方转让或用于本合同之外的项目；

5.2.5 乙方对本合同执行过程中产生和验证的技术成果（包括技术数据、技术资料等）负有保密责任，未经甲方书面允许不得向第三方透露或公开发表；

5.2.6 乙方因本合同而获得的甲方技术、经营信息负有保密义务，乙方违反保密义务的应赔偿甲方因此受到的损失。

6. 确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

乙方：

6.1 保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方提供的水下保护体内题刻、博物馆布局、工程等需要保密的一切材料。

6.2 涉密人员范围：乙方为甲方采集数据之必需，将保密信息披露给其直接或间接参与数据采集的管理人员、职员等其他相关人员。

6.3 保密期限：项目开展期间及项目结项后 1  年。

6.4 泄密责任：乙方违反保密义务时，应向甲方支付违约金人民币      元。同时还应赔偿由此给甲方、甲方客户等造成的一切损失，损失范围包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、为索赔支出的调查费用、公证费用、诉讼费用、律师费用等，向第三方支付的赔偿，为应对第三方的指控而支付的一切费用等。上述赔偿可以从乙方的服务报酬中扣除。乙方承担上述责任后，并不因此而免除其应承担的其他法律责任。

7. 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在    个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：
8. 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

8.1 乙方完成服务工作的形式： 搭建病害识别算法模型，撰写沉浸数字展示方案、可拓展水下文物标注规范建议稿 
8.2 服务工作成果的验收标准： 病害识别模型1套，算法可正常运行，无致命报错，流程清晰；针对白鹤梁水下石刻常见病害，识别准确率≥80%，单张水下石刻图像识别响应时间≤20秒。

沉浸式数字展示方案1套, 内容包括支持适配展厅大屏设备方案，配套落地后可实现白鹤梁场景的沉浸式漫游，充分对接现有场景方的展示硬件，无需新增大量设备投入，易适配。

可扩展水下文物标注规范建议稿1套，涵盖通用适配层-核心规范层-扩展迭代层”三级层级标注体系，实现“一套规范、多类适配、动态扩展”，兼顾标注的标准化与灵活性，适配不同类型水下文物的标注需求，规范简洁易懂，易推广应用。
8.3 服务工作成果的验收方法： 现场数据核查 。

8.4 验收的时间和地点：    由甲方确定并提前通知乙方          。
本合同服务项目的保证期为   12  月。在保证期内，发现服务缺陷的，乙方应当负责返工或采取补救措施。
9. 知识产权保护

双方确定：

9.1 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

9.2 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果归双方所有。

10. 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

10.1乙方未按本合同约定及甲方要求按期提供本合同下任一项成果或履行任一合同义务的，每逾期一日，乙方须向甲方支付合同总金额【5】%的违约金。逾期超过【10】日的（含本数），甲方有权单方解除本合同。每项违约行为可以单独计算违约金。

10.2乙方违反本合同约定，提供本项目各服务不符合甲方要求的，由乙方负责根据甲方要求更正和修改，因此造成的所有损失和费用的增加由乙方承担。因此造成逾期交付的，乙方承担逾期违约责任。

10.3乙方应保证其提供的服务均合法、合规且不侵犯任何第三方的合法权益。若违反本项约定，甲方有权解除合同，乙方应负责解决由此产生的一切纠纷，承担全部法律责任，同时乙方应退还甲方已支付的全部费用，并向甲方支付合同总金额【50】%的违约金。

10.4未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的材料用于本合同约定之外的其他用途。若违反本项约定，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额【50】%的违约金。

10.5乙方保证其具备签订并履行本合同所需的相关资质。若不具备资质或资质有瑕疵的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并向甲方支付合同总金额【50】%的违约金。

10.6未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三方，否则所得收益归甲方所有，且乙方还应向甲方支付合同总金额【50】%的违约金，同时甲方有权解除本合同。

10.7若乙方擅自解除本合同，或中止或终止履行本合同的，应退回已收到的全部合同款项，向甲方支付合同总金额【50】%的违约金，并承担由此给甲方造成的所有损失。

10.8除本合同另有约定外，乙方违反法律法规、合同约定及甲方要求的其他义务的，应向甲方支付合同总金额【50】%的违约金。如经甲方催告后【7】日内拒不改正或改正后仍不符合本合同约定的，则甲方有权解除本合同。

10.9乙方基于本合同约定应向甲方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。本合同所约定的甲方损失包括但不限于甲方直接经济利益的减损、可得利益的损失。因乙方违反本合同约定，甲方为向乙方主张权利而支付的调查取证费、公证费、评估费、鉴定费、审计费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费或保全担保保险费、律师代理费、咨询费、执行费、差旅费以及甲方向第三方支付的赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等全部费用均由乙方承担。

10.10乙方因违反本合同约定而需要向甲方支付的任何费用（包括但不限于违约金、赔偿金等），甲方均有权在向乙方支付款项时予以先行扣除。因乙方违约导致甲方解除本合同的，乙方应当自收到甲方解除通知之日起【7】日内，将基于本合同所取得的全部款项全额退还甲方。

10.11若甲方未能按照本合同约定支付合同价款的，则每逾期一日，以逾期付款金额为基数按照本合同订立时1年期贷款市场报价利率计算逾期利息。双方确认无论本合同是否存在其他相反约定，甲方基于本合同支付的违约金及赔偿金等全部费用累计不得超过本合同总金额的【5】%，否则超出部分甲方有权拒绝支付，且不承担任何法律责任。
11. 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

11.1     甲乙双方日常事务联系             ；

11.2     服务期间工作协调                    ；
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

12. 售后服务与技术支持

12.1 乙方保证所提供的资料与数据达到本合同规定的技术指标；

12.2 乙方承诺对甲方提出的问题在24小时内给予响应；

12.3 乙方负责及时、高效向甲方提供甲方关心的相关技术与服务信息。
违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

13. 双方确定，出现下列情形，可以解除本合同：

13.1 因发生不可抗力的；

13.2 乙方违反本合同任何一条应履行的义务的。
14. 双方因履行本合同而发生的争议，应尽可能的通过友好协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 14.2  种方式作为最终处理办法：

14.1 提交北京仲裁委员会仲裁；

14.2 依法向  甲方所在地有管辖权的 人民法院起诉。

15. 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
“不可抗力”指在本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的。包括自然灾害、战争、政府行为等导致合同无法履行的因素。
16. 双方约定本合同其他相关事项为：     无          。

17. 本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执贰份。

18. 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。  
（此页无正文为签署页）

甲方：　　　　　　　　　　            乙方：                   

（盖章）                             （盖章）                             
法定代表人：                          法定代表人：

（或负责人）                        （或负责人）

授权代表（签字）                       授权代表（签字）

单位地址：北京市朝阳区和平里街      单位地址：

砖角楼南里甲21号                                     

邮政编码：                          邮政编码：          

电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：                    

开户银行：                          开户银行： 

银行帐号：                          银行帐号： 

项目负责人：                        项目负责人：        

签署时间：    年    月  日          签署时间：    年    月    日


