




采购内容及要求

一、项目概述
1.1项目概述
[bookmark: _GoBack]海洋考古博物馆以“弘扬中华海洋文化精髓，推动国际间海洋文化交流，增强国家海洋文化软实力”为立馆使命，是一座承载着深厚历史与文化使命的国家级水下考古专题博物馆。本馆集收藏、研究、展示、公共教育、社会服务及文化交流等功能于一体，旨在全面展现我国海洋考古的悠久历程、丰硕成果及源远流长的海洋文明，挖掘并传承中华海洋文明的深厚底蕴与独特价值。
监理项目空间范围：海洋考古博物馆专题展览“深海考古”，展厅面积约1000㎡（博物馆二层1个展厅）；专题展览“近代沉舰考古”，展厅面积约800㎡（博物馆二层1个展厅）。
“深海考古”展（暂定名）位于博物馆二层展厅，展厅面积约1000㎡。展览以中国深海考古为核心主题，重点呈现中国深海考古突破，彰显中国水下考古的自主创新能力；展示深海考古工作流程，体现深海考古工作的复杂性与科学性；突出近年来中国深海考古重要发现，揭示其历史价值；展望中国深海考古发展前景，强调其在国际领域的重要性与发展潜力。
“近代沉舰考古”展（暂定名）位于博物馆二层展厅，展厅面积约800㎡。展览以近代沉舰考古为核心主题，聚焦甲午沉舰系列水下考古（致远舰、经远舰、超勇舰、扬威舰、定远舰、靖远舰、来远舰等）及中山舰等近代沉舰考古的重大成果，系统展示我国近代沉舰考古的发展历程、水下考古技术与文物保护成就，兼具学术深度与爱国主义教育功能。
本监理要对展陈深化设计、工厂监造、现场施工布展、文物运输布展、调试验收、配合结算审计全流程监理管控。
项目地点：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道银海一路2号海洋考古博物馆
1.2服务目标
严格依据国家及文博行业规范，对项目质量、进度、造价、安全、文物安全、合同、信息、多方协调实施监理；重点管控展柜、专业灯光、多媒体设备、环保文保材料、文物运输布展防护，确保项目一次性验收合格，落实文物保护、环保防火、ODDY检测、设备技术参数等全部招标技术要求。
参加设计交底和图纸会审，签发开工指令；审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出具体意见，并督促其实施；核查施工单位提出的材料和设备的数量及质量，对不合格的提出试验或退场要求；检查工程质量，对严重违反规范、规程的责令立即改正，必要时签发停工通知；验收隐蔽工程和分部分项工程，参与处理工程质量事故；督促总承包单位的施工技术管理制度和质量保证措施的实施；根据工程建设和施工质量量测，认定完成的工程数量；检查现场的安全、防护和卫生设施，对不合格的提出改进要求；处理违约索赔和合同未规定的问题；参与工程竣工验收，提出单位工程质量评估报告。
1.3服务范围（包括但不限于）
监理服务覆盖本项目两个专题展全部总承包工作内容，编制并实施监理规划（协议签订并接到施工图 10 日内向委托人提交）及监理实施细则（接到承包人的专项施工方案 10 日内）；编制一份切实可行的安全施工监理方案及实施细则并在监理工作的过程中认真贯彻实施。具体内容包含但不限于：
1.3.1深化设计阶段监理：对展陈深化设计、空间布局、参观流线、效果图、重点展项、多媒体脚本、展柜专项设计、灯光专项设计、全套施工图开展审核监理，核查设计成果是否符合展陈大纲、概念方案、招标文件技术参数、文博行业规范，对设计报审文件出具监理审核意见，监督落实采购人及专家评审修改意见。
1.3.2场外工厂监造监理：展柜、展台展具、装置艺术品、沙盘模型、多媒体设备等场外加工制造监造；对原材料、玻璃、型材、密封件、灯具、恒湿系统等进场前工厂核验；关键工序旁站，出厂前核验检测报告、样品封存核对，监督工厂按照确认图纸及参数生产。
1.3.3现场施工布展监理：
展厅基础装饰：地面、墙面、天花装饰工程；
安装工程：电气安装、暖通末端调整、消防末端调整、安防前端设备拆改；
陈列布展：各类文物展柜（独立柜、通柜、平柜、龛柜）、恒湿系统、展台展架、展板、立体字、场景复原、沙盘浮雕绘画制作安装；
专业灯光系统安装调试；多媒体硬件、软件、影片、系统集成安装调试；
1.3.4文物运输与布展就位监理：监督总承包单位落实深海考古、近代沉舰考古文物的包装、运输、现场卸运、临时存放、文物上柜布展全过程安全防护，监督文物尺寸、材质差异对应的防护措施落实；
1.3.5设备调试监理：展柜恒湿系统、灯光智能控制系统、多媒体中控系统、报警预留接口调试监理；
1.3.6检测、验收及资料监理：监督第三方质检，参与隐蔽工程、分部分项、预验收、竣工验收；审核全套竣工图纸、竣工资料；
1.3.7造价与变更签证监理：审核工程变更、现场签证，核实现场工程量，审核工程款支付申请；
1.3.8配合结算审计：向审计单位提供监理全套资料，配合审计问询与现场复核。
1.3.9审核施工单位资质：监理单位负责审核施工单位项目管理团队人员的资格条件，核查相关人员的资质证书、职称证书、执业资格、岗位证书等资料，核验人员配置是否符合施工合同及投标承诺要求，对不符合要求的人员督促施工单位限期整改。
1.3.10其他监理服务：监理单位在展览布展施工项目试运营阶段须进行监理回访，在质保期限内持续履行监理服务职责，确保工程质量、设备运行正常并符合招标要求。
本项目监理包含场外工厂监造，必须安排监理人员赴生产工厂开展巡检、出厂检验，不得仅做资料审核。
二、主要内容（包括但不限于）
2.1设计阶段监理
2.1.1审核投标人提交的深化设计全套文件：设计说明、叙事逻辑、平面布局、参观流线图、效果图（不少于15张）、文物布展图、重点展项方案、多媒体分镜头脚本、装置艺术品方案、展柜选型配置、灯光专项设计、全套施工图。
2.1.2核对展柜技术参数：低反射超白夹胶玻璃参数、空气交换率、恒湿系统（湿度30‑70%可调，精度±3%）、锁具标准、密封材料、框架型材规格、展柜荷载、报警接口预留、智能化扩展接口等是否满足招标文件；
2.1.3审核照明专项设计：照度控制（特别敏感展品≤50lx，敏感展品≤150lx，不敏感展品≤300lx）、光源参数Ra≥92、R9≥90、SDCM＜2、紫外辐射＜10µW/lm、蓝光RG1、轨道系统、智能总线控制系统方案；
2.1.4审核多媒体、影片制作、智能中控系统设计参数，核对投影仪、LED屏技术指标、接口兼容性、备品备件要求；
2.1.5审核材料防火、环保、文保要求，重点核查展柜内部接触文物材料的ODDY检测要求落实；
2.1.6对设计文件存在不符合招标文件、文博行业规范之处出具监理审核意见，跟踪总承包单位修改闭环，设计未经采购人审批不得进入生产施工。
2.2质量控制监理
2.2.1审核施工组织设计及专项方案：展厅拆除、动火作业、临时用电、展柜吊装、文物转运布展、大型设备安装等危大专项方案，对文物保护专项方案重点审查。
2.2.2材料、设备进场核验：对展柜框架钢材、铝合金型材、夹胶玻璃、密封胶条、粘接剂、展柜内部板材、纺织衬布、LED灯具、恒湿模块、多媒体硬件等进行进场查验，核对样品封存件、合格证、检测报告；重点核查：玻璃透光率、反射率、紫外阻隔；密封材料力学指标；板材E0级；展柜内部空间污染物指标（甲醛≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，TVOC≤0.5mg/m³）；ODDY检测报告；灯具CCC/CQC认证。对关键材料按采购人要求见证取样，监督第三方检测（检测费用由总承包承担）。
2.2.3场外工厂监造：核查展柜框架尺寸公差、对角线偏差、焊接防锈、玻璃加工精度、密封装配、恒湿设备装配；核对展柜空气交换率指标（通柜≤0.3d‑1，独立柜≤0.2d‑1）；核对锁具达到GA/T73‑2015B级标准；核对灯具参数、多媒体设备型号，严禁使用停产设备型号；出厂前监理核验，不合格不得发货进场。
2.2.4现场施工质量管控：旁站隐蔽工程（管线预埋、展柜基座、接地、强弱电布线）；监督落实“场外加工、场内组装”，确需场内加工的，监督落实防尘、降噪、防气味措施；监督展厅环境卫生、垃圾每日清运。
2.2.5展柜安装监理：基座水平调节、密封装配、开启系统调试（平开门≥90°、平柜上翻制动、大型平柜电动顶升应急手动开启）；恒湿系统调试，湿度精度复核；设备检修区与展示区物理隔离，检修无需开启展示区。
2.2.6照明系统监理：灯具安装、配光、眩光控制UGR≤19；1‑10V调光功能，无频闪；三相五线16A轨道接地；智能照明总线系统安装调试，核查与博物馆中控接口预留。
2.2.7多媒体与中控监理：投影仪、LED屏安装调试；影片、互动内容质量核查；智能中控PAD控制、场景模式、定时开关、故障旁路应急手动控制功能核验；核对备品备件移交。
2.2.8布展与文物防护监理：监督总承包落实文物运输包装、防震、防潮；监督文物进场后与施工区域物理隔离；文物上柜布展关键节点监理人员必须旁站；严禁粉尘、震动、碰撞损伤文物。
2.2.9分部分项、预验收监理：组织分项验收，对质量缺陷下达监理通知单，闭环整改；参与采购人组织竣工验收；核查是否达到一次性验收合格。
2.2.10审核竣工资料：竣工图纸、设备材料清单、全部检测报告、影像资料、操作维护手册、培训记录。
2.3进度控制监理
2.3.1审核总承包总进度计划（包含质保期）、深化设计周期、工厂生产周期、现场施工、布展、调试计划；
2.3.2跟踪深化设计报审、工厂生产、设备到货、现场施工、文物进场布展各节点；识别工期滞后风险，出具进度预警；
2.3.3区分可顺延工期情形：采购人原因、不可抗力、非总承包过失；对非可顺延的工期延误，核实误期损失赔偿相关事实；
2.3.4协调设计、采购人、总包、设备厂家、文物借展单位交叉作业；
2.3.5定期出具监理周报、月报，记录实际进度与偏差。
2.3.6验收时间不计入工期，返工时间计入工期，监理做好事实记录。
2.4造价控制监理
2.4.1严格对照招标文件、已审批深化设计图纸审核工程变更、现场签证，核实变更必要性、工程量，对超出图纸范围、总承包自身原因返工的工程量不予计量；
2.4.2审核总承包单位工程款支付申请，核实已完合格工程量，出具监理支付审核意见；
2.4.3完整留存变更签证全套监理资料，为后续结算审计提供依据；
2.4.4监督执行：深化设计调整后，总报价原则上不超过中标价。
2.5安全与文物保护监理
2.5.1施工现场安全监理：动火管理、临时用电、高空作业，核查施工安全协议落实；监督消防设施配备，展厅严禁明火；临设、临水临电需经采购人批准；核查施工人员进场报备。
2.5.2文物安全专项监理：监督深海考古、近代沉舰考古两类不同质地、不同尺寸文物的包装、运输、卸车、临时存放、布展就位全过程防护；
施工区域与文物存放、布展区域物理隔离，管控施工振动、粉尘、气味；
发生文物安全隐患，监理第一时间书面上报采购人，有权下达暂停施工指令；
2.5.3材料环保与文保安全：监督展柜内惰性环保材料使用，严控甲醛、TVOC等污染物；
2.5.4设备安全：展柜接地、漏电保护，安防报警接口预留核查；
2.5.5文明施工：监督每日现场清理，垃圾运至采购人指定位置；临水临电计量，水电费用管控；安全隐患跟踪闭环，重大隐患上报采购人。
2.6合同、信息与协调管理
2.6.1监理日志、周报、月报、会议纪要、旁站记录、影像资料完整留存，关键节点（工厂出厂、文物布展、调试、验收）留存影像。
2.6.2协调采购人、总承包、设计单位、设备厂家、第三方检测机构、文物管理相关各方。
2.6.3审核总承包提交的竣工报告，参与各阶段验收。
2.6.4监督总承包按招标文件开展对采购人操作维护人员的技术培训。
2.7 现场管理要求
监理人应依据本监理合同及施工合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，有效实施质量控制、进度控制、投资控制及合同管理、信息管理。
质量目标：确保项目质量达到国家现行的有关工程施工验收规范和标准的合格标准。
进度目标：监督落实工期目标控制在各方最终确认的进度总控制计划内。
投资控制目标：监督落实投资控制在委托人最终批准的初步设计概算内。
安全管理目标：确保工程无重伤和死亡事故、无环境污染及重大扰民事件、重大群体事件。
绿色节能环保目标：确保项目符合国家相关要求。
三、合同履行期限
自本监理合同签订之日起，涵盖深化设计阶段、场外工厂监造、现场施工、文物布展、调试验收、竣工资料移交、结算审计配合，直至本项目总承包结算审计全部完成（包含项目试运营阶段须进行监理回访，在质保期限内持续履行监理服务职责）。本项目监理费采用固定总价包干。报价包含本项目所需监理服务及产生的相关服务的全部费用，不因总承包工期延误、工厂监造次数、差旅距离等因素调整。
四、供应商资格要求
4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
4.2资质要求：具备房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质，有大型博物馆展览施工监理相关经验优先。
4.3总监理工程师：注册监理工程师，注册单位为投标单位，提供无在建项目承诺函；具有博物馆展陈/文博类工程监理业绩优先。
4.4本项目不接受联合体投标，监理服务不得转包、违法分包。
4.5信用要求：未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.6利害关系回避：为本项目提供展陈深化设计、施工、造价咨询、设备供货的单位，不得参与本次监理采购。
5、 监理项目团队人员配置要求
监理单位必须组建适配文博展陈工程的专职监理团队，人员进场须向采购人报备，未经采购人同意不得随意更换人员。
5.1总监理工程师1名：全面负责本项目监理，统筹设计审核、工厂监造、现场监理、对外协调；
5.2专业监理工程师不少于3名
5.2.1装饰展陈专业监理工程师1名：熟悉博物馆展柜、展具、文博材料、文保相关要求；
5.2.2机电弱电专业监理工程师1名：熟悉展厅电气、暖通消防安防末端改造、博物馆智能照明总线、中控多媒体系统；
5.2.3造价监理工程师1名：负责变更签证、工程量审核、工程款审核，配合结算审计；
5.3.3监理员不少于2名：负责现场旁站、巡检、资料收集；
特别要求：监理团队必须具备能够开展场外工厂监造
[bookmark: heading_10]的人员，能够赴展柜、设备生产工厂开展巡检及出厂核验；文物布展关键节点总监或专业监理工程师必须到场旁站。所有进场人员遵守海洋考古博物馆管理各项制度。
六、服务质量标准
6.1严格符合《建设工程监理规范（GB/T50319）》《建筑工程施工质量验收统一标准》《博物馆建筑设计规范》《博物馆照明设计规范》、文物展柜相关国家标准、WW/T0096‑2020《馆藏文物保存环境控制净化调湿装置技术要求》、GA/T73‑2015机械防盗锁、ODDY材料检测相关要求等国家及行业标、海洋考古博物馆展览深化设计与施工布展项目招标文件和合同要求。
6.2国家消防、电气、安防、环保、防火相关现行规范，工程整体施工质量达到合格标准，满足专题展览开放使用验收要求，一次性通过竣工验收及审计。
6.3.全程无安全生产责任事故、无重大质量缺陷、无严重工期滞后问题，监理资料完整、规范、可溯源。
6.4采购人下达的经审批的深化设计图纸、样品、专家评审意见。
6.5全程积极配合采购人、审计单位、行业主管部门各项检查、验收、督查工作，符合海洋考古博物馆各项现场管理、文物安全管理、展厅施工管理制度。
[bookmark: heading_16]七、采购人特殊要求
7.1监理单位必须落实场外工厂监造工作，提交工厂监造计划、巡检记录、出厂检验报告，不得仅做书面资料审核；
7.2.文物运输进场、文物布展上柜为关键节点，监理人员必须全过程旁站，形成专项旁站记录；
7.3监理要重点核对全部设备、材料技术参数与招标文件一致性，核对封存样品，严防以次充好、参数降标，重点管控展柜玻璃、密封、恒湿、灯光、多媒体硬件；
7.4监理应重点监督总承包落实“场外加工，场内组装”，监督场内加工时防尘降噪防气味措施；监督垃圾日产日清、临水临电管理、施工押金相关事项；
7.5重大质量、文物安全隐患，监理单位必须第一时间向采购人书面报告，可提出暂停施工建议；
7.6完整留存全过程监理影像，包括工厂生产、进场验收、隐蔽工程、施工过程、文物布展、设备调试、各阶段验收影像资料；
7.7按时提交监理周报、月报，重大事项即时提交专题监理报告；
7.8监理需要配合采购人委托的第三方质量检测，见证取样及检测过程。
八、监理服务成果交付
监理单位服务期内需向采购人提交全套监理成果，包含但不限于：
8.1监理规划、监理实施细则（含设计阶段监理细则、工厂监造细则、文物安全监理专项细则）；
8.2设计审核意见、工厂监造巡检记录、出厂核验报告；
8.3监理日志、旁站记录（含文物布展旁站记录）；
8.4监理周报、月报、专题报告、监理通知单及闭环回复；
8.5会议纪要、变更签证审核文件、工程款支付审核文件；
8.6分部分项、预验收、竣工验收监理评估报告；
8.7完整监理档案（纸质+可编辑电子版本），含影像资料；
8.8配合审计的监理资料；
8.9本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足相关法律法规的规定。
九、否决性条款
1.监理团队擅自更换核心人员、脱岗履职、未按要求旁站监理的，采购人有权扣除监理费用，情节严重可终止合同；
2.监理人及其监理人员擅自转让监理业务；
3.因监理审核失职、管控不到位，造成工程重大质量问题、安全事故、严重超预算、工期严重滞后的，采购人有权追责并扣除全部剩余监理费用；
4.监理资料缺失、造假、不规范，影响项目竣工验收及审计的，不予结算尾款并追究违约责任。
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