

                               合同编号：        
专题展览深化设计与施工布展监理服务合同
项目名称： 海洋考古博物馆专题展览深化设计与施工布展监理服务项目                                

项目地点：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道银海一路2号                                     
委托人： 国家文物局考古研究中心                                 
监理人：                                  
签订日期：   2026    年      月      日
签订地点：                                       

第一部分  合同协议书

委托人（全称）：国家文物局考古研究中心
监理人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
项目概况

1.1 监理项目名称：  海洋考古博物馆专题展览深化设计与施工布展监理服务                          
1.2 监理项目地点：  山东省青岛市即墨区鳌山卫街道银海一路2号                                             

1.3 布展施工项目内容：  二层 “深海考古” 专题展（约 1000㎡）、二层 “近代沉舰考古” 专题展（约 800㎡）展陈深化设计、施工图、场外展柜、模型加工、展厅装饰装修、机电、消防安防末端改造、恒湿展柜、博物馆专业照明、多媒体集成、文物布展、调试、验收。                                              
1.4 项目监理范围：在项目施工全过程中进行安全监督及质量、进度、投资等控制；做好合同、信息、监理资料的管理；协调各参建方之间的联系，参见设计图纸、招投标文件及工程技术文件。  全过程监理，包含且不限于深化设计阶段监理、场外工厂监造、现场施工监理、文物运输布展监理、调试验收、竣工资料审核、结算审计配合、试运行期间定期监理回访、质保期内其他监理服务等。
1.5 布展施工项目概算： 预算控制额人民币1798.49万元 （监理费用单列）。

1.6 项目监理费： 人民币       元整 ，大写人民币         （本项目监理费采用固定总价包干，包含监理服务涉及的驻场、场外工厂监造差旅、检测设备等在内的全部费用）。
词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

组成合同的文件

3.1 合同协议书；

3.2 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.3 投标函及投标函附录（适用于招标工程）；

3.4 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

3.5 合同专用条款；

3.6 合同通用条款；

3.7 本项目适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

总监理工程师

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：                   ，

注册号：              。

签约酬金

本项目的监理酬金为：        .00元整；大写人民币     整。
（1）第一笔 预付款，合同总价的30%：支付条件为①本合同已签订生效；②合同总价10%的履约保函已提交并经甲方确认有效；③乙方已提交付款申请与合规发票。甲方收到合规单据后10个工作日内支付。

（2）第二笔 基础施工完成款，付款合同总价的30%：支付条件为乙方确保施工单位①深化设计方案、施工图纸经甲方书面确认；②已完成现场交底并进场施工；③基础装饰工程完工并经甲方书面确认；④主要设备及材料已按确认清单完成选型报批；⑤已提交设备材料进场计划并经甲方确认。甲方书面确认后10个工作日内支付，累计支付至合同总价的60%。

（3）第三笔 竣工验收款，付款合同总价的35%：支付条件为乙方确保施工单位①本项目全部工程内容（含基础装饰、陈列布展、专业灯光、多媒体系统安装调试、装置艺术品安装）整体完工；②经甲方组织竣工验收合格并签发验收证明；③竣工资料已按约定移交。验收合格且资料移交完成后10个工作日内支付，累计支付至合同总价的85%。

（4）第四笔 尾款，付款合同总价的5%，付款至合同总价的100%：支付条件为①审计单位已出具审计意见；②双方已完成审计意见确认或异议处理程序；③乙方已提交结算确认书。审计意见出具并确认后15个工作日内支付，累计支付至合同总价的100%。

6. 期限

6.1 监理期限：

自 本合同签订日 开始，至 质保期结束之日止。具体以项目正式签订合同时间为准，项目验收要求本次监理的项目施工工程、材料、安装及验收应符合国家、山东省、青岛市现行有效的法律法规、技术规范及相关标准的要求；

（3）无论总承包单位是否发生工期延误、工期延长，本合同监理服务费总价不作调整，采购人不再另行支付任何延期监理费用。监理单位投标报价已充分预估总包工期延误带来的持续驻场、工厂监造、进度协调、资料整理等全部风险成本。

7. 权利与义务
7.1 甲方权利与义务

7.1 .1向乙方提供总承包招标文件、采购需求、合同、图纸、相关管理制度等资料。

7.1.2 按合同约定及时支付监理服务费。

7.1.3 及时对乙方报送的重大事项、工期顺延申请、专题报告予以回复。

7.1.4协调博物馆内部管理相关事项。
7.2 乙方权利与义务

7.2.1进度管控义务：（1）建立总进度计划、月进度计划、周进度计划三级管控体系，按合同约定审核总包进度计划；对不合理、无法满足总工期目标的计划不予批准，书面要求总包重新优化。（2）落实进度分级预警机制：一般偏差（滞后 1-3 天）周例会纠偏；累计滞后≥5 天出具《进度预警通知单》；累计滞后≥10 天立即向采购人提交专题进度报告，评估工期风险，审核总包赶工方案。（3）组织交叉作业协调会，做好工作面移交书面记录；协调工厂生产发货、现场施工、文物进场时序匹配，减少停工待料、工作面冲突。（4）对工期事件完整取证：区分可顺延工期与总包自身延误；监理仅做事实核查并出具审核意见，无权单独批准工期顺延，工期顺延最终须经甲方书面确认。（5）监理周报、月报必须单独设置进度对比章节，列明计划、实际完成量、偏差、原因、纠偏措施、风险预判；出现重大工期风险即时提交专题报告。（6）监理单位在项目试运营阶段须进行监理回访，在质保期限内持续履行监理服务职责。
7.2.2 工厂监造义务：监理单位必须派员实地赴展柜、模型、灯具、多媒体设备生产工厂开展巡检、关键工序旁站、出厂核验；严禁仅进行纸面资料审核代替现场工厂监造，提交工厂监造巡检记录、出厂核验报告。

7.2.3 文物安全监理义务：文物运输进场、卸运、临时存放、文物上柜布展等关键节点，总监或专业监理工程师必须到场旁站，留存旁站记录 + 影像资料；监督文物防震、防尘、防碰撞、防污染防护措施；一旦发现文物安全隐患，第一时间书面上报采购人，可提出暂停施工建议。

7.2.4人员管理义务：监理团队人员配置不低于投标承诺及采购需求，须经甲方报备后方可进场；未经甲方同意，监理单位不得擅自更换总监理工程师、专业监理工程师。 总监理工程师、负责工厂监造、进度管理、文物布展旁站岗位人员不得擅自脱岗；关键节点必须到场。

7.2.5资料与影像留存义务：全过程收集监理资料，对工厂监造、材料进场、隐蔽工程、施工过程、文物布展、设备调试、验收、赶工、返工、停工等关键节点留存影像资料；按采购需求提交全套监理成果。

7.2.6禁止性约定：乙方不得为追赶工期默许、纵容总承包单位降低工程质量、文物保护、环保、防火标准；不得与总包串通虚增工程量、虚假签证。

违约责任
8.1 乙方有下列情形之一，甲方有权发出整改通知，乙方在指定期限内整改，逾期未整改的，每次扣除监理合同服务费2%；同一事项发生两次及以上，每次扣除 5%：（1）未按要求落实总-月-周三级进度管控，未按要求提交进度分析、未开展进度预警；（2）应开展工厂监造而未派员实地赴厂，仅做纸面资料审核；（3）周报、月报未按要求设置进度对比分析章节，未按时提交监理周报、月报；（4）未按要求组织进度协调会，未做好工作面移交书面记录；（5）未按要求留存监理日志、旁站记录、影像资料；（6）擅自更换监理人员，未经甲方同意。

8.2 乙方单位发生下列严重违约情形之一，甲方有权扣除监理服务费10%—30%；造成采购人损失的，乙方另行承担赔偿责任，甲方有权单方解除合同：（1）文物布展、工厂出厂核验等合同约定关键节点，总监理工程师应当旁站而不到场；（2）擅自批准工期顺延；（3）为赶工期默许总承包降低文物保护、环保、防火、工程质量标准；（4）与总承包串通，虚假签证、虚增工程量，出具不实监理审核意见；（5）发现重大文物安全、重大质量安全隐患，隐瞒不报、未及时书面上报采购人；（6）多次收到整改通知仍拒不整改，严重影响项目推进。

8.3 因乙方履职失职，造成工程质量缺陷、文物损坏、工期误期，给采购人造成直接经济损失的，监理单位按合同约定承担赔偿责任（监理赔偿最高限额不超过本监理合同总价）。

8.4 乙方违约扣款累计最高不超过监理合同总价的 30%；扣款不免除监理单位继续履行合同义务。

9. 合同订立

9.1 订立地点：北京市。

9.2 合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

甲方：国家文物局考古研究中心           乙方：                         

（盖章）                              （盖章）
                                      营业执照号：                         

                                      资质证书编号：                    
单位地址：北京市朝阳区和平里街

砖角楼南里甲21号                     单位地址：                           
法定代表人或其授权代表                法定代表人或其授权代表 

开户银行：光大银行惠新西街支行        开户银行：                       
账号：35240188000098721                账号：                           
电话：                                电话：                            
传真：                                传真：                           

时间：      年    月    日            时间：      年    月    日          

第二部分  合同通用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除根据上下文另有意义或合同专用条款另有约定外，合同中的下列名词和用语应当具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “合同”是指合同协议书、中标通知书（适用于招标工程）、投标文件中的投标函及投标函附录、拟投入监理与相关服务人员、设备及监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）、合同专用条款、合同通用条款以及其他合同文件。

1.1.3 “委托人”是指合同协议书中指明，委托监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4 “监理人”是指合同协议书中指明，具备相应资质的，提供监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订施工合同的当事人，及其合法的继承人。当相关服务包括勘察、设计等相关服务时，承包人包括与委托人签订勘察、设计等有关合同的当事人及其合法的继承人。

1.1.6 “监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定职责的服务活动。

1.1.7 “相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务，包括保修期提供的服务等。

1.1.8 “正常工作”是指合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.1.9 “附加工作”是指合同约定正常工作以外的监理人工作。

1.1.10 “项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织机构。

1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。

1.1.12 “委托人代表” 是指由委托人任命的，在委托授权范围内代表委托人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。

1.1.13 “酬金”是指监理人履行合同义务，委托人按照合同约定给付监理人的金额。

1.1.14 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应当给付监理人并在合同协议书中载明的签约酬金额。

1.1.15 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应当给付监理人的金额。

1.1.16 “补偿费用”是指委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当补偿的费用。

1.1.17 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.18 “书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.19 “监理与相关服务期限”是指合同协议书中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。

1.1.20 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

1.2 解释

合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应当以中文为准。

1.3 合同文件组成与解释顺序

组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外，合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准，但招标工程的补充协议不得背离合同的实质性内容。

1.4 通知

与合同有关的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应当签收或回复。
1.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限在合同专用条款中约定。
1.6 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外，如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
2. 监理人的义务

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围在合同专用条款中约定。

2.1.2 除合同专用条款另有约定外，监理内容指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

2.1.3 除合同专用条款另有约定外，委托人委托的下列内容，应当作为监理相关服务内容：

2.1.3.1保修期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

2.1.3.2 委托人要求监理人外出考察；

2.1.3.3 委托人要求监理人进行的材料和设备检测；

2.1.3.4 委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家；

2.1.3.5 其他相关服务的内容在合同专用条款中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）国家及本市监理服务规范、规程。

双方可根据工程的行业特点，在合同专用条款中补充约定具体监理依据。

2.2.2 相关服务依据在合同专用条款中约定。

2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.1 监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

2.3.2 合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时，应当提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）不能胜任岗位职责的；

（2）严重违反职业道德的；

（3）有严重过失行为的；

（4）有违法行为不能履行职责的；

（5）涉嫌犯罪的；

（6）合同专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

2.4 履行职责

监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及合同履行职责。

2.4.1 在合同约定的监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应当及时处置并回复。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应当协调委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应当提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应当在合同专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应当以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应当在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除合同专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。

2.4.5 监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

2.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

2.6保险

监理人应当按法律法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险,保证现场监理人员的安全。

2.7 提交报告

监理人应当按合同专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.8 文件资料

在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.9 使用委托人的财产

监理人免费使用合同专用条款中约定的由委托人提供的人员、房屋、设备、设施。除合同专用条款另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应当妥善使用和保管，在合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按合同专用条款约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应当在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理与相关服务机构的权限。如有变更，应当及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应当按照合同专用条款约定，免费向监理人提供与工程有关的资料。在合同履行过程中，委托人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。

3.3 提供工作条件

委托人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应当按照合同专用条款约定，提供相应的人员、房屋、设备、设施，供监理人免费使用。如委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当进行补偿。

3.3.2 委托人应当负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应当授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人，当委托人更换委托人代表时，应当提前7天通知监理人。

委托人代表的姓名在合同专用条款中明确。

3.5 委托人意见或要求

在合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应当在合同专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求做出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应当按合同约定，向监理人支付酬金。

3.8 合理化建议的奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，委托人应当予以奖励。奖励金额的确定方法在合同专用条款中约定。

3.9 保障监理人的权利

委托人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同授予的对工程的监督、管理相应权利。

4. 违约

4.1 监理人的违约

4.1.1  监理人的违约情形

4.1.1.1 监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.1.1.2 监理人违反合同的约定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包；

4.1.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.1.2 监理人的违约责任

4.1.2.1 监理人违反合同约定，在第6.3款约定的时间内，拒绝改正的，委托人有权解除合同；

4.1.2.2 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.2 委托人的违约

4.2.1 委托人的违约情形

4.2.1.1 明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.2.1.2 未按合同约定支付酬金；

4.2.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.2.2 委托人的违约责任

4.2.2.1 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿，赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。

4.2.2.2 委托人未能按期支付酬金超过28天，应当支付逾期付款利息，监理人可依据第6.3.2项解除合同，逾期付款利息按下述方法确定： 

逾期付款利息＝当期应付酬金总额×贷款市场报价利率×拖延支付天数

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担违约责任。

因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除合同专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。

5.2 首付款

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在双方签订合同后14天内向监理人支付首付款，具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3 中期支付

5.3.1监理酬金

委托人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理酬金。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.2相关服务酬金

相关服务酬金按合同约定的人工日费用，根据实际工作时间支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.3附加工作酬金

附加工作酬金经双方确定后按月支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.4补偿费用

补偿费用的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.5合理化建议奖励

监理人提出合理化建议奖励金额的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.6竣工支付

工程竣工验收时，委托人累计支付的酬金比例应当不少于合同约定酬金总和的90%。

如委托人未按约定支付，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。

5.3.7支付申请

监理人应当在合同约定的每个支付周期结束后的7天内，以书面形式向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付酬金和费用总额及细目、金额。

支付申请书应当包括以下内容：

（1）截至本次付款周期应当支付的酬金；

（2）根据第4.1、4.2款确定的违约金和赔偿金；

（3）根据第5.3.4项约定的补偿费用；

（4）根据第5.3.5项约定应当支付的合理化建议奖励；

（5）根据第6.2款应当增加或扣减的变更金额；

（6）根据合同应当增加和扣减的其他金额。

5.3.8支付时限

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在收到监理支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付酬金。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

5.5 结算

工程竣工后，监理与相关服务结算价款依据本合同文件约定的结算方法进行调整，并于工程竣工结算后28天内一次性支付剩余监理与相关服务酬金。

6. 合同生效、变更与终止

6.1 生效

除法律另有规定或合同专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并加盖单位章后合同生效。

6.2变更

6.2.1 附加工作

除合同专用条款另有约定外，在履行合同过程中发生以下情形之一，视为附加工作，委托人应向监理人支付附加工作酬金。除下列第6.2.1.4目的情形外，附加工作酬金的确定方法为：     
（1） 因非监理人原因工程工期延长，按下列方法确定：

附加工作酬金=增加的监理与相关服务时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

（2） 实际情况发生变化导致履行中的合同全部或部分中止，监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后或准备工作的时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.1.1 除不可抗力外，因非监理人原因，工程工期延长；

6.2.1.2 因非监理人原因监理与相关服务受到延误或阻碍或暂停；

6.2.1.3 实际情况发生变化，使监理人不能完成全部或部分工作，监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作，监理人用于恢复服务的时间不得超过28天；

6.2.1.4 监理与相关服务内容增加，附加工作酬金应该按照增加的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据增加的内容通过协商确定。

6.2.2 合同签订后，遇有与工程相关的法律、法规、标准颁布或修订的，双方应当遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应当通过协商进行相应调整。

6.2.3 因非监理人原因，工程投资额（建筑安装工程费）增加，正常工作酬金应当按以下方法调整：

正常工作酬金增加额=工程投资（建筑安装工程费）增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）

6.2.4 因非监理人原因工程投资额（建筑安装工程费）减少，正常工作酬金应当按以下方法调整：正常工作酬金减少额＝工程投资（建筑安装工程费）减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）。因非监理人原因监理与相关服务内容减少，正常工作酬金应作相应调整，调整减少金额按照减少的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据减少的内容通过协商确定。

工程投资额（建筑安装工程费）或监理与相关服务内容未发生变化，工程提前竣工，不减少监理人酬金。

6.2.5 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.3 暂停履行与解除

6.3.1 委托人发出通知

当监理人发生第4.1.1项情况时，委托人应当通知监理人限期改正。若委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。

6.3.2 监理人发出通知

当委托人发生下列情况时，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除，委托人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

6.3.2.1 监理人在合同专用条款中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按合同约定应付的酬金，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.2.2 在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应当由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.3 双方协商一致

在合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应当作出合理安排，使开支减至最小。

因解除合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应当由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

6.3.4 不可抗力导致合同暂停或解除

因不可抗力致使合同不能履行或只能部分履行时，一方应当立即书面通知另一方，暂停或解除合同。

6.4 终止

6.4.1 下列条件之一成就时，合同权利义务即告终止：

（1）按第6.3款约定双方解除合同；

（2）监理人完成合同约定的全部工作。

6.4.2 合同权利义务终止后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。

7. 争议解决

7.1协商

双方应当本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决合同争议，可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议选定的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分  合同专用条款

1. 定义与解释

1.1 合同文件组成与解释顺序

1.1 组成合同文件的其他文件：

（1）合同协议书；                                                   

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；     

（3）投标函及投标函附录（适用于招标工程）；                                           

（4）投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；     

（5）合同专用条款；                                                 

（6）合同通用条款；                                                 

（7）本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。   

（8）施工过程中产生的会议纪要、报告及施工资料。                     

（9）双方往来的电子邮件。                                           

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准，但招标工程的补充协议不得背离合同的实质性内容。

1.2 保密

委托人申明的保密事项和期限：     / 　　               　           。

监理人申明的保密事项和期限：    　/　                              。

第三方申明的保密事项和期限：    /                                  。
2. 监理人义务

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围包括：自监理合同签订之日起至工程竣工验收止，包括不限于本工程施工图纸范围内的深化设计阶段设计管理监理、施工准备期、施工期的全过程监理，进行工程质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明的施工监理等工作，汇同建设单位协调与本工程有关各方的工作关系，审查施工方的工程结算资料，督促施工方做好施工资料归档工作。                                              
2.1.2其他相关服务的内容： /               　　　　　　　         。
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据：

（1）国家现行的法律和行政法规；                                      

（2）北京市现行的法规和规章；                                        

（3）国家现行的规范和标准，北京市现行的规范和标准；                  

（4）本工程的设计文件；                                              

（5）本工程的施工承包合同、加工订货合同、分包合同和监理合同；        

（6）北京市现行的工程计价相关文件规定；                              

（7）与本工程有关的其他文件。                                        

2.2.2 相关服务依据：    /         　　　　                         。
2.3 项目监理与相关服务机构和人员

更换监理人员的其他情形：按照通用条款执行                     。

2.4 履行职责

2.4.1对监理人的授权范围：

（1）选择工程总承包人的建议权。                                     

（2）选择工程分包人的建议权。                                       

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。                                       

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。                           

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全、保环境和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。           

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人提出书面报告。                                                               

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应当在24小时内向委托人做出书面报告。                                                         

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。                         

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。                                       

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认，委托人不支付工程款。                                                                

（11）监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应当尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。                                                                   

（12）在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均应当首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。                                      

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.5 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：工程开工前7日内向委托人提交一份监理规划；每周开一次监理例会，向委托人提交一份监理例会会议纪要，每月向委托人提交一份监理月报；工程竣工验收7日内向委托人提交一份工程质量评估报告。                                                          
3.1 提供资料

委托人免费向监理人提供与工程有关的资料：各专业施工图纸及各专业施工承包合同、招标书（如果有）、投标书（如果有）。                            
3.2 委托人代表

委托人代表为：                   联系电话：               
监理人代表为：         联系电话：                 

3.3 答复

委托人同意在 2 天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

3.4 合理化建议的奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为：   /    。

4. 违约

4.1 监理人的违约

4.1.2.3因乙方原因，致使本项目服务内容不能进行验收或验收不合格，甲方有权要求乙方整改。

4.1.2.4乙方应保证其提供的服务及提交的服务成果均合法、合规且不侵犯第三方的合法权益。若违反本约定，乙方应负责解决由此产生的一切纠纷，承担全部法律责任和经济赔偿，向甲方支付本协议总金额10%的违约金，赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.1.2.5乙方应保证其具有资质和能力签订并履行本合同。乙方无资质或提供虚假资质信息的，应向甲方支付本协议总金额10%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.1.2.6未经甲方书面同意，乙方不得将本项目的权利和义务的全部或部分转让、转委托给第三方，乙方违反本款约定的，所得收益全部归于甲方，并应向甲方支付本协议总金额10%的违约金，赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.1.2.7乙方违反合同约定的保密条款的，所得收益全部归于甲方，应向甲方支付本协议总金额10%违约金，赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.1.2.8因乙方违反合同约定而需要向甲方支付的任何费用（包括但不限于损失赔偿费用、违约金等），甲方均有权在向乙方支付款项时予以扣除。

4.1.2.9乙方基于本合同应向甲方支付的违约金不足以弥补甲方所受损失的，应当予以补足。本协议所称甲方损失均指包括但不限于甲方直接经济利益的减损、可得利益的损失。

4.1.2.10因乙方违反本合同约定，甲方为向乙方主张权利而支出的律师费、诉讼费、调查取证费、交通差旅费、保全费、财产保全担保或者保险费等全部损失及费用均由乙方承担。

监理人赔偿金额按下列方法确定：监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失［累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣除税金）］：

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）                           

5. 争议解决

5.1调解

合同争议进行调解时，可提交           /           （调解人）进行调解。

5.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（1）种方式。

（1）提请 北京 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

6. 补充条款

         无                                          　　　　　　　  　          



